**План работы по реализации проекта муниципальной инновационной площадки**

**на 2019/2020 учебный год**

**Наименование ОУ** муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №233».

**Статус площадки:** МИП, приказ департамента образования мэрии города Ярославля «О присвоении статуса муниципальной инновационной площадки, муниципального ресурсного центра, муниципальной стажировочной площадки образовательным учреждениям на 2018/2019 учебный год» от 10.07.2018 г. № 01-05/537.

**Тема сетевого проекта:** «Проектирование образовательной ситуации на индивидуальном, групповом, институциональном уровне в условиях сетевого взаимодействия».

**Руководитель сетевого проекта:** Бушная О.В., директор МОУ «ГЦРО».

**Тема авторского проекта ДОУ:** «Развитие конфликтологической компетентности участников образовательных отношений».

**Руководитель авторского проекта:** Зарубина С.В., заведующий МДОУ «Детский сад №233».

**Консультанты проекта:** Богомолова Л.В., методист МОУ «ГЦРО», Хабарова О.Е., методист МОУ «ГЦРО».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Месяц** | **Действия и мероприятия** | **Ответственный** |
| Сентябрь 2019 г. | Заседание рабочей группы по реализации проекта. Мониторинг среды ДОУ | Зарубина С.В.  Иванова Н.М.  Самолетова Е.Н. |
| Октябрь 2019 г. | Обучение старших воспитателей, педагога-психолога и одного педагога по программе «Служба медиации в образовательной организации». | Зарубина С.В. |
| Проведение мастер-класса по теме «Медиация как коммуникативная практика в разрешении конфликта» | Зарубина С.В.  Иванова Н.М.  Галиева Е.В.  Самолетова Е.Н. |
| Ноябрь 2019 г. | ПДС на тему «Образовательная ситуация ребенка – основание проектирования изменений на всех уровнях управления» | Богомолова Л.В.  Хабарова О.Е. |
| Организация и проведение курсов повышения квалификации для педагогических работников детского сада по программе «Медиативные технологии в решении конфликтных ситуаций в ДОУ» | Зарубина С.В.  Галиева Е.В. |
| Декабрь 2019 г. | Заседание рабочей группы.  Проверка продуктов прошлых лет, сведение их в общую систему. | Зарубина С.В.  Иванова Н.М.  Галиева Е.В.  Самолетова Е.Н. |
| Январь 2020 г. | Заседание рабочей группы.  Разработать модель управления ОО с медиативным подходом в образовательной деятельности. | Зарубина С.В.  Иванова Н.М.  Галиева Е.В.  Самолетова Е.Н. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Февраль 2020 г. | Выступление на совещание руководителей «Организация деятельности службы медиации ДОУ» | Зарубина С.В. |
| Март  2020 г. | Подведение итогов реализации программы для детей старшего дошкольного возраста по социально-коммуникативному развитию «Учимся конфликтовать по правилам» | Зарубина С.В.  Иванова Н.М.  Галиева Е.В.  Самолетова Е.Н. |
| Определение перспектив развития проекта в целом, и каждого участника в отдельности. | Зарубина С.В.  Иванова Н.М.  Галиева Е.В.  Самолетова Е.Н. |
| Подготовка и издание методических материалов по итогам реализации проекта | Зарубина С.В.  Иванова Н.М.  Галиева Е.В.  Самолетова Е.Н. |
| Апрель  2020 г. | Выступление на МО психологов «Опыт реализации программы по развитию конфликтологических компетенций участников образовательного процесса» | Зарубина С.В.  Самолетова Е.Н. |
| Разработать и опубликовать методические рекомендации по алгоритму применения медиативного подхода в практике работы ДОУ | Зарубина С.В.  Иванова Н.М.  Галиева Е.В.  Самолетова Е.Н. |
| Май  2020 г. | Упаковка продукта. Годовой отчет. | Зарубина С.В.  Иванова Н.М.  Галиева Е.В.  Самолетова Е.Н. |

\* При возникновении конфликтной ситуации создать кейс по ее анализу и разрешению.