*План мероприятий по реализации проекта*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п***  | **Направление работы** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственный** | **Ожидаемый результат** |
|  | Изучение условий реализации проекта | Заседание рабочей группы по разработке локальных актов по реализации проекта | сентябрь 2020 г.  | МДОУ «Детский сад № 233» | Локальные акты. |
|  | Оценка мотивационной готовности педагогов к инновационной деятельности | Заседание рабочей группы: оценка мотивационной готовности педагогов к инновационной деятельности, подбор оценочных методик | сентябрь 2020 г. | МДОУ «Детский сад № 233» | Преобладающий мотив коллектива на инновационную деятельность. |
|  | Привлечение педагогов ДОУ к участию в проекте | Круглый стол для педагогических работников детского сада, знакомство с целями, задачами, перспективами развития проекта, ожидаемыми результатами | октябрь 2020 г.  | МДОУ «Детский сад № 233» | Не менее 50% педагогов готовы к инновационной деятельности |
| Определение функционала каждого педагога в реализации проекта | Определен функционал каждого педагога, поставлены конкретные задачи для каждого.  |
|  | Проектирование деятельности участников проекта | Заседание творческой группы по определению роли каждого участника творческой группы в реализации проекта, постановка целей и задач для каждого. | ноябрь 2020 г. | МДОУ «Детский сад № 233» | Определена роль каждого участника творческой группы в реализации проекта, поставлены конкретные цели и задачи для каждого. |
|  | Разработка единой системы требований | Заседание творческой группы по изучению методической литературы и интернет ресурсов по требованиям предъявляемых для подготовки детей к обучению в НОО. | декабрь 2020 г.  | МДОУ «Детский сад № 233» | Изучен материал по требованиям предъявляемым для подготовки детей к обучению в НОО.Определены первые шаги для создания единой системы требований.  |
| Заседание творческой группы по созданию единой системы требований наиболее подходящей для МСО г.Ярославля | декабрь 2020 г.  | МДОУ «Детский сад № 233» | Разработана единая система требований |