**Промежуточный отчет по реализации проекта**

##  «Разработка организационных механизмов сопровождения ребенка на уровнях ДОО и НОО»

**за I полугодие 2020/2021учебного года**

Учреждение МДОУ «Детский сад №233»

Руководитель проекта Зарубина Светлана Викторовна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Изучение условий реализации проекта | Заседание рабочей группы по разработке локальных актов по реализации проекта | Разработаны локальные акты. | Разработаны локальные акты. |  |
| 2 | Оценка мотивационной готовности педагогов к инновационной деятельности | Заседание рабочей группы: оценка мотивационной готовности педагогов к инновационной деятельности, подбор оценочных методик, проведение и анализ диагностики коллектива. | Подобрана оценочная методика.Проведена диагностика коллектива.В результате анализа анкет не менее 50% коллектива мотивированы на инновационную деятельность. | Подобрана оценочная методика.Проведена диагностика коллектива.В результате анализа анкет 73% коллектива мотивированы на инновационную деятельность. |  |
| 3 | Привлечение педагогов ДОУ к участию в проекте | Круглый стол для педагогических работников детского сада, знакомство с целями, задачами, перспективами развития проекта, ожидаемыми результатами | Коллектив ознакомлен с проектом. Расширение административной группы педагогами, создание творческой группы.Определен функционал каждого педагога, поставлены конкретные задачи для каждого. | Коллектив ознакомлен с проектом.Создана творческая группа с привлечением педагогов. | Не определен функционал каждого педагога, не поставлены конкретные задачи для каждого. Требуется более глубокое изучение проекта. |
| Определение функционала каждого педагога в реализации проекта |
| 4 | Проектирование деятельности участников проекта | Заседание творческой группы по определению роли каждого участника творческой группы в реализации проекта, постановка целей и задач для каждого. | Определена роль каждого участника творческой группы в реализации проекта, поставлены конкретные цели и задачи для каждого. | Определена роль каждого участника творческой группы в реализации проекта, поставлены конкретные цели и задачи для каждого. |  |
| 5 | Разработка единой системы требований | Заседание творческой группы по изучению методической литературы и интернет ресурсов по требованиям предъявляемых для подготовки детей к обучению в НОО. | Изучен материал по требованиям предъявляемым для подготовки детей к обучению в НОО.Определены первые шаги для создания единой системы требований.  | Изучен материал по требованиям предъявляемым для подготовки детей к обучению в НОО.Определены первые шаги для создания единой системы требований. |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): САмолетова Е.Н. Педагог-психолог