**Промежуточный отчет по реализации проекта**

# **«Развитие социальных компетентностей участников образовательного процесса как основа успешного перехода из ДОУ в НОО»**

**за I полугодие 2022/2023 учебного года**

Учреждение МДОУ «Детский сад №233»

Руководитель проекта Зарубина Светлана Викторовна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Апробирование и внедрение программ по развитию социальных компетентностей участников образовательных отношений. | Заседание рабочей группы по вопросу реализации проекта. Разработка плана работы по мероприятиям, направленным на развитие социальных компетентностей участников образовательных отношений. | Разработать план работы по мероприятиям направленным на развитие социальных компетентностей участников образовательных отношений. | Разработан план организации мероприятий направленных на развитие социальных компетентностей участников образовательных отношений. |  |
| Внедрение технологии эффективной социализации «Клубный час» | Внедрить технологию «Клубный час» в образовательный процесс, реализовывать ее согласно плану мероприятий | Технология «Клубный час» стала частью образовательного процесса, реализуется согласно плану мероприятий. |  |
| Реализация программы-технологии С. В. Кривцовой «Жизненные навыки» | Реализовать программу «Жизненные навыки», оценить эффективность ее реализации. | Программа «Жизненные навыки» эффективно реализуется. |  |
| Внедрение технологии «Утренний круг» | Внедрить технологию «Утренний круг» в образовательный процесс, реализовывать ее согласно плану мероприятий | Технология «Клубный час» начала внедряться в образовательный процесс. |  |
| 2 | Описание мероприятий по развитию социальных компетентностей участников образовательных отношений. | Разработка методических рекомендаций по организации учебного процесса, направленного на развитие социальных компетентностей участников образовательных отношений. Технологии, методы, этапы внедрения. | Разработаны методические рекомендации по организации учебного процесса, направленного на развитие социальных компетентностей участников образовательных отношений. Технологии, методы, этапы внедрения. | Разрабатываются методические рекомендации по организации учебного процесса, направленного на развитие социальных компетентностей участников образовательных отношений. Технологии, методы, этапы внедрения. |  |
| Создание методической разработки «Реализация технологии позитивной социализации Клубный час» | Создана методическая разработка «Реализация технологии позитивной социализации Клубный час» | Создается методическая разработка «Реализация технологии позитивной социализации Клубный час» |  |

Мероприятия в рамках работы МРЦ.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Образовательная услуга** | **Форма проведения** | **Целевая аудитория** | **Сроки проведения** | |
| 1 | «Обзор игровых технологий» совместно с МДОУ «Детский сад №91» | Мастер-класс | Педагоги города | | 22.11.2022 |
| 2 | **"Технология эффективной социализации "Клубный час": из опыта работы"** | Семинар | Педагоги города | | 09.12.2022 |
| 3 | Тема выступления:[«Технологии позитивной социализации как средство создания пространства детской реализации»](http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/konf/2021/dec2021/MK9/Samoletova.pdf)  **Самолетова Евгения Николаевна,** педагог-психолог | Стендовый доклад. | Межрегиональная научно-практическая конференция «Современное образование на пути от теории к практике: векторы развития»  **Малая конференция 3.** Современный детский сад: пространство детской реализации и взрослой самореализации | 1-2 Декабря  2022г. | |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения не вносились.

Отчет составил(а): Самолетова Евгения Николаевна, педагог-психолог.